AYUDAS A PROYECTOS PROFESIONALES Y EMPRESARIALES PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN
EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL PROYECTO POR FASES

| SOLICITANTE: MARIA JOSE MORAL MORGADO |  | TÍTULO DEL PROYECTO: enGira! |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DENOMINACIÓN DE LA FASE | FECHAS PREVISTAS (deben estar dentro del periodo de ejecución de la convocatoria) | PRINCIPALES ACTUACIONES A REALIZAR EN CADA FASE (deben corresponder a actuaciones descritas en la memoria del proyecto) | CUANTÍA DEL GASTO EN CADA FASE |
| RESPONSABLE DE OPERACIONES | Julio 2025 – Junio 2026 | Estrategia y supervisión | 2.200 € |
| ADMINISTRACIÓN | Julio 2025 – Junio 2026 | Atención al Cliente | 9.136 |
|  |  | Gestión de usuarios de la plataforma y bases de datos |  |
|  |  | Contabilidad |  |
|  |  | Teléfono / Internet |  |
| SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO DE SOFTWARE | Julio 2025 – Junio 2026 | Mejora de la eficiencia del panel de admnistrador de la plataforma enGira! | 5.240 € |
|  |  | Sistema para destacar espectáculos de agentes colaboradores |  |
|  |  | Mejora de diseño Responsive |  |
|  |  | Mantenimiento y Resolución de incidencias |  |
|  |  | Servidor |  |
| ALIANZAS ESTRATÉGICAS | Julio 2025 – Junio 2026 | Firma de acuerdos marco con festivales y circuitos para la contratación de espectáculos de enGira! | 3.000 € |
|  |  | Acuerdos comerciales con asociaciones de artistas y creadores escénicos |  |
|  | Octubre – Noviembre 2025 | Programas de acompañamiento orientado en la distribución para artistas residentes en espacios de creación colaboradores |  |
| FORMACIÓN | Septiembre – Octubre 2025 | Formación empleada comercial | 851,10 € |
|  |  | Alquiler coworking |  |
| COMERCIALIZACIÓN | Septiembre 2025 – Junio 2026 | Venta fría a programadores de teatros | 9.870 € |
|  |  | e-commerce espectáculos premium |  |
|  |  | e-mail marketing |  |
|  | Octubre 2025 | Stand en MERCARTES |  |
|  | Noviembre 2025 – Junio 2026 | Implementación de servicios de pago para artistas |  |
| COMUNICACIÓN | Julio 2025 – Junio 2026 | Webinars cómo sacar partido a las herramientas enGira! | 2.282,90 € |
|  |  | Contratación Zoom |  |
|  |  | Newsletter usuarios |  |
|  |  | Campañas conjuntas con colaboradores en RRSS |  |
|  | Octubre 2025 | Roll-up, material promocional |  |
|  | Enero – Junio 2026 | Promoción en RRSS de los espectáculos premium |  |
| GESTORÍA | Julio 2025 – Junio 2026 | Gestoría | 900 € |
|  |  | PRL |  |
| LABORAL | Julio 2025 – Junio 2026 | Gestoría laboral | 200 € |
| LEGAL | Julio 2025 – Junio 2026 | LOPD | 500 € |
| SUMA TOTAL DE LOS GASTOS DE TODAS LAS FASES (debe coincidir con el TOTAL DE GASTOS del RESUMEN DE GASTOS del presupuesto) |  |  | 34.180 € |