SEGUNDA SESIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO

Espectáculo: H2O
Compañía: DiArt

1. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Avances conseguidos

Tras la segunda sesión, se constata una correcta activación del plan de distribución definido en la primera fase:

- ✔ Activación de múltiples contactos con espacios, festivales y redes.

- ✔ Presentación a convocatorias clave (Red CAM, Abecedaria, PLATEA, etc.).

- ✔ Consolidación de base de datos de contactos y primeras acciones de comunicación.

Procesos en curso

- Negociación abierta con dos municipios de la Comunidad Valenciana a través de las áreas de medioambiente del ayuntamiento.

- Negociación en curso para programación en la sala L’Autèntica, Barcelona.

- Pendiente de resolución de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.

2. VALORACIÓN ESTRATÉGICA

Fortalezas consolidadas

- Propuesta artística alineada con programación educativa y familiar.

- Temática (medioambiente) altamente programable en redes públicas.

- Alta capacidad de activación de contactos y seguimiento.

Retos prioritarios

- Movilidad desde Baleares, que incrementa significativamente los costes.

- Necesidad de optimizar desplazamientos para garantizar viabilidad económica.

Oportunidades detectadas

- Catalunya como territorio estratégico para la expansión.

- Posibilidad de articular giras concentradas que reduzcan costes logísticos.

- Aprovechamiento de ayudas del Institut d’Estudis Baleàrics para movilidad.

3. TRABAJO REALIZADO EN LA SESIÓN 2

Estrategia de movilidad para el segundo semestre

Objetivo

Optimizar los desplazamientos desde Baleares mediante concentración de actividad en territorio.

Territorio prioritario: Catalunya

Se define una estrategia basada en dos viajes optimizados:

Viaje 1 – Septiembre

- Asistencia a Fira Tàrrega.

- Programación de funciones en el área de Lleida (a activar previamente).

Viaje 2 – Octubre

- Función en L’Autèntica de Barcelona (en negociación).

- Asistencia a Fira Mediterrània.

Claves de la estrategia

- Concentrar funciones y contactos en un mismo desplazamiento.

- Activar programación complementaria en proximidad geográfica.

- Cubrir gastos mediante ayudas del Institut d’Estudis Baleàrics.

Campaña activa

- Activación de una campaña de comunicación vinculada al agua y el medioambiente, alineada con el contenido del espectáculo.

- Uso de la temática como elemento diferencial para generar interés en programadores.

Herramientas de mailing

Implementación de:

- Uso de Brevo:

  - Gestión de contactos.

  - Envío de campañas segmentadas.

  - Seguimiento de resultados.

  - Se adjuntan bases de datos autonómicas

4. PRÓXIMOS PASOS

Distribución

- Continuar activación y seguimiento de contactos ya iniciados.

- Priorizar cierres en Comunidad Valenciana (negociaciones en curso).

- Registrar todas las acciones en la plataforma enGira!.

Catalunya como foco estratégico

- Intensificar contactos en Catalunya (especialmente Lleida y Barcelona).

- Identificar espacios compatibles con programación familiar/escolar.

- Avanzar en el cierre de la función en Barcelona.

Ferias profesionales

- Planificar asistencia a:

  - Fira Tàrrega (septiembre)

  - Fira Mediterrània (octubre)

- Definir objetivos concretos para cada feria:

  - Agenda de reuniones.

  - Contactos prioritarios.

Estrategia de comunicación con redes y circuitos

- Activar contacto directo con la comisión de selección de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid:

  - Informar de la candidatura presentada.

  - Reforzar la adecuación del espectáculo al circuito.

  - Realizar seguimiento durante el periodo de deliberación.

- Activar contactos con:

  - Abecedaria

  - Culturama

- Mantener campañas de mailing activas vinculadas a hitos del proyecto.

6. RECOMENDACIONES CLAVE

- Priorizar estrategias de gira concentrada frente a acciones aisladas.

- Utilizar la temática medioambiental como eje central de comunicación.

- Planificar con antelación los viajes para maximizar su rentabilidad.

- Mantener constancia semanal en tareas de distribución (4–5h).

7. CONTINUIDAD DEL ACOMPAÑAMIENTO

La próxima sesión se orientará a:

- Revisión y ajuste del caché artístico para integrar costes de movilidad sin perder competitividad.

- Estrategia de acceso al circuito catalán programa.cat para el espectáculo H2O.